## A2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓ | [12 empty] | PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO: DRENAGEM PLUVIAL / PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS / EXECUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Dionisio Teza / Seminário / Taió-SC | [10 empty] | DATA 30/05/2014
Data de referência dos custos: JANEIRO/2014
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
| DRENAGEM |  | 4125.945 | 50 | 4125.945 | 50 | [6 empty] | 8251.89 | 100
| PAVIMENTAÇÃO |  | 19004.932 | 20 | 38009.864 | 40 | 38009.864 | 40 |  |  |  |  | 95024.66 | 100
| PLACAS DE SINALIZAÇÃO |  | 222.44 | 10 |  |  | 2001.96 | 90 |  |  |  |  | 2224.4 | 100
| PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS |  |  |  | 20969.87 | 50 | 20969.87 | 50 |  |  |  |  | 41939.74 | 100
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 23353.32 | 15.8391 | 63105.68 | 42.8007 | 60981.69 | 41.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147440.69 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 23353.32 | 15.8391 | 86459 | 58.6399 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
DATA DO ORÇAMENTO: 30/05/2014 |  |  | ENGº CARLOS JOSÉ VARELA / CREA-SC 031.719-0 | [8 empty] | ASSINATURA: